Zvláštní obchodní podmínky

ke Všeobecným obchodním podmínkám pro zhotovení stavby

2007

Všeobecné obchodní podmínky stanovují standard parametrů ve vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem. Tyto standardní hodnoty si zadavatel veřejné zakázky může změnit podle podmínek konkrétní stavební zakázky formou Zvláštních obchodních podmínek. Tyto zvláštní obchodní podmínky upravují a mění pouze ustanovení   Všeobecných obchodních podmínkách. Ustanovení, která nejsou uvedena ve VOP nelze měnit zvláštními podmínkami, ale musí být zapracována přímo do smlouvy o dílo.

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby 2007 obsahují přiměřeně vyrovnané podmínky pro obě  smluvní strany tak, aby změn formou zvláštních podmínek bylo co nejméně.

Tímto dokumentem se mění ta ustanovení VOP 2007, u nichž je uveden ve sloupci „nový návrh“ upravený text, hodnota nebo obojí. Není-li uvedena v tomto sloupci nová hodnota, platí ustanovení ve znění VOP2007. V případě, že je nutné upravit ustanovení VOP2007, které není níže uvedeno, je nutné jej stejnou formou doplnit .

stávající VOP: 	nový návrh:

Část II, odst.2, písm. a)

Předání dokumentace Objednatelem Zhotoviteli:

- v tištěné podobě								3 x		……………...

- v elektronické podobě							ano		……………...

Část V, článek 3, odst. 2

Předání dokumentace skutečného provedení stavby

Zhotovitelem Objednateli

- v tištěné podobě								2 x		……………...

- v elektronické podobě							ano		……………...

Část VII, odst. 3, písm. b)

Ocenění položek neobsažených v rozpočtu pomocí sborníků		RTS/ÚRS	……………...

Část VII, odst. 6, písm. a)

Hyperinflací se rozumí případ, kdy vstupní cena materiálu nebo

zařízení v době provádění prací oproti datu podpisu smlouvy

se zvýší o více než 								10 %		……………...

Část VIII, článek 2, odst. 1

Cena díla bude hrazena průběžně fakturami				1x měsíčně	……………...

Část VIII, článek 3, odst. 2

Zádržné celkem								10 %		……………...

Část VIII, článek 3, odst. 3

Zádržné za úspěšné předání/převzetí díla					5 %		……………...

Část VIII, článek 3, odst. 3

Zádržné za řádné plnění záručních podmínek				5 %		……………...

Část VIII, článek 4, odst. 1

Lhůta splatnosti faktury							30 dnů		……………...

Část VIII, článek 4, odst. 5

Porušením smlouvy je prodlení objednatele s úhradou dlužné

částky delší než 								30 dnů  	……………...

Část X, článek 4, odst. 2

Výše stavebně – montážního pojištění

- u budovaného stavebního nebo montážního díla				nová cena	……………...

- u zařízení staveniště							nová cena	……………...

- u ostatního majetku								nová cena/

první riziko	……………...

Část XI, článek 1, odst. 4

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla				5 % z ceny	……………...

Část XI, článek 3, odst. 4

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek

(garantovaná částka)								5% z ceny	……………...

Část XII, článek 1, odst. 1

Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště

od podpisu smlouvy do 							10-ti dní	……………...

Část XII, článek 4, odst. 4

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím

funkci  technického a autorského dozoru provozní prostory min.

- kanceláře o ploše								9 m2		……………...

- elektřinu									ano		……………...

- topení									ano		……………...

Část XII, článek 7, odst. 1

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště		15 dnů		……………...

Část XIII, článek 2, odst. 2

Odstoupení od smlouvy v případě nezahájení prací od dne předání

a převzetí staveniště do							15-ti dnů	……………...

Část XIII, článek 3, odst. 1

Zhotovitel je povinen předložit objednateli harmonogram provádění

díla od podepsání smlouvy do						14-ti dnů	……………...

Část XIII, článek 10, odst. 6

Objednatel (nebo technický dozor) je povinen se vyjadřovat k zápisům

ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 		5-ti dnů	……………...

Část XIII, článek 11, odst. 1

Kontrolní dny organizuje objednatel minimálně				1 x měsíčně	……………...

Část XVII, článek 6, odst. 2

Vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ode dne

předání a převzetí díla do							30-ti dnů	……………...

Část XVII, článek 8, odst. 1

## Předávání a přejímání díla po částech					ano		……………...

Část XVIII, článek 2, odst. 1

Délka záruční lhůty:

- novostavby								60 měsíců	……………...

- ostatní stavby								36 měsíců	……………...

- dodávky strojů a technologického zařízení				24 měsíců	……………...

Část XVIII, článek 4, odst. 3

Nástup na odstranění reklamovaných vad      				do 15-ti dnů	……………...

Část XVIII, článek 4, odst. 4

Nástup na odstranění havárie		      				do 48 hodin	……………...

Část XVIII, článek 5, odst. 1

Lhůta pro odstranění reklamovaných vad					do 30-ti dnů	……………...

Část XXII, článek 1

Smluvní pokuta za prodlení s úhradou faktury				0,1 %/den	……………...

Část XXII, článek 2

- smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla			0,1 %/den	……………...

- limit smluvní pokuty z celkové částky					10 %		……………...

Část XXII, článek 3

## Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o

## předání a převzetí								1000 Kč/vada/den …………

Část XXII, článek 4

Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště					5000 Kč/den	……………...

Část XXII, článek 5, odst. 1

## Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě	1000 Kč/vada/den …………

Část XXII, článek 5, odst. 2

## Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných havárií v záruční lhůtě	2000 Kč/hav./den  …………

Část XXII, článek 7

## Lhůta splatnosti smluvních pokut						30 dnů		……………...

Část XXIV, článek 4, odst. 2

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna

uhradit druhé straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 		1% z ceny 	……………...

Konec dokumentu Zvláštní podmínky.